## Rekap
CV Contoh Bangun Sentra (Data Simulasi)
Jl. Contoh Raya No. 12, Kota Contoh 40100 · 0812-0000-0000 · admin@contohbangun.test
Rekap Proyek
CONTOH-001 · Gedung Kantor Sentra (Data Contoh) · posisi 22 Oktober 2026 · progres s.d. Opname Periode 3 (20 Oktober 2026)
Diekspor 22 Oktober 2026 pukul 05.59 WIB · Nilai dihitung otomatis dan wajib diperiksa. Tidak memuat perhitungan pajak.
RINGKASAN
Nilai kontrak (RAB rev 1) |  | 300000000
Progres disetujui kumulatif |  | 37.48%
Progres fisik lapangan kumulatif |  | 40.55%
Nilai progres disetujui |  | 112425000
Total neto ditagih |  | 106803750
Total pembayaran diterima |  | 0
Piutang = neto ditagih − diterima |  | 106803750
Retensi tertahan (bukan piutang) |  | 5621250
Sisa uang muka belum dikembalikan |  | 0
Sisa nilai kontrak belum disetujui (kontrak − progres disetujui) |  | 187575000
TAGIHAN DAN PEMBAYARAN (Rp)
No. tagihan | Uraian | Tanggal | Bruto | Retensi | Pengembalian UM | Neto ditagih | Diterima | Piutang | Status
INV/2026/0001 | Termin 1 | 2026-10-22 | 112425000 | 5621250 | 0 | 106803750 | 0 | 106803750 | Belum dibayar
TOTAL |  |  | 112425000 | 5621250 | 0 | 106803750 | 0 | 106803750
Neto ditagih = Bruto − Retensi − Pengembalian UM. Piutang = Neto ditagih − Diterima. Status: Lunas (diterima sama dengan atau lebih dari neto) · Sebagian (0 < diterima < neto) · Belum dibayar (diterima 0).
Baris uang muka: bruto = nilai uang muka (bukan nilai progres). Nilai dalam Rp. Pembulatan per baris ke rupiah terdekat; neto dan piutang hasil pengurangan (tidak dibulatkan).
Progres per divisi ada di sheet "Per divisi". Rekap ini tidak memuat biaya aktual proyek dan tidak memuat perhitungan pajak. Dibuat dengan Vastrena.

## Per divisi
CV Contoh Bangun Sentra (Data Simulasi)
Jl. Contoh Raya No. 12, Kota Contoh 40100 · 0812-0000-0000 · admin@contohbangun.test
Rekap Proyek · Progres per divisi
CONTOH-001 · Gedung Kantor Sentra (Data Contoh) · progres s.d. Opname Periode 3 (20 Oktober 2026)
Kode | Divisi | Anggaran (Rp) | Bobot | Nilai fisik (Rp) | % fisik | Nilai disetujui (Rp) | % disetujui | Sisa belum disetujui (Rp)
A | PEKERJAAN PERSIAPAN | 15000000 | 5% | 15000000 | 100% | 15000000 | 100% | 0
B | PEKERJAAN STRUKTUR | 138000000 | 46% | 92700000 | 67.17% | 85800000 | 62.17% | 52200000
C | DINDING DAN PLESTERAN | 46500000 | 15.5% | 13950000 | 30% | 11625000 | 25% | 34875000
D | PEKERJAAN ATAP | 72000000 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72000000
E | PEKERJAAN PENYELESAIAN | 28500000 | 9.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28500000
TOTAL |  | 300000000 | 100% | 121650000 | 40.55% | 112425000 | 37.48% | 187575000
Bobot = anggaran divisi ÷ nilai kontrak. % fisik = nilai fisik lapangan kumulatif divisi ÷ anggaran divisi. % disetujui = nilai progres disetujui kumulatif divisi ÷ anggaran divisi. Persen pada baris TOTAL diambil dari opname final terakhir (Periode 3, 20 Oktober 2026), bukan penjumlahan persen per divisi. Sisa belum disetujui = anggaran − nilai disetujui. Persen hanya untuk tampilan; nilai rupiah tidak dihitung ulang dari persen. Rekap ini tidak memuat biaya aktual proyek dan tidak memuat perhitungan pajak.